BATIMENTS BARRACUDA – SID -

Convention de sous-traitant O.P.C. & SYNTHESE

**PHASES DE LA MISSION OPC**

**Préparation des travaux : 2 mois**

* Regroupement des listes des plans d’exécutions établis par les entrepreneurs.
* Mise en place de l’organisation générale planning.
* Planification et coordination générale de l’opération.
* Planification et coordination temporelle des taches en relation avec les études d’exécutions.
* Regroupement des listes visas maitrise d’œuvre et bureau de contrôle.
* Tenue du tableau des visas.
* Planification des travaux.

**Execution des travaux : 15 mois**

* Respect du cadre d’organisation défini en phase préparation.
* Mise à jour de la planification générale et complément par une planification détaillée hebdomadaire par période et par élément d’ouvrage..
* Coordination de l’ensemble des intervenants en particulier en animant des réunions hebdomadaires spécifiques de coordination et diffusion de leurs comptes rendus.
* Respect des objectifs calendaires et le cas échéant, proposition de mesures correctives pour rattraper les retards.
* Appréciation de l’origine des retards.
* Visite de chantier

**Phase d’assistance aux OPR**

* Etablissement de la planification des travaux en OPR.
* Coordination et pilotage de ces opérations.
* Pointage de l’avancement des levées de réserves.

**Organisation**

* Réunion OPC le tous les jeudi matin
* 8h30 – 9h15 visite de chantier
* 9h15 – 10h00 réunion OPC avec entreprises & MOE
* 10h00 – 13h00 participation à la réunion MOE
* 14h00-18h00 compte rendu OPC et diffusion
* Coordination & gestion des aléas.

**Délais : 15 mois TCE y/c préparation.**

**Présence hebdomadaire : 1.5 journée / semaine X 4.5 semaine/mois = 68 journées**

**Honoraire vacation journée = ------- € HT**

**Montant total HT : -------- euros réparti sur 15 mois soit ---------------- euros ht / mois**

Montant TVA -------- euros

**Montant TTC --------- euros TTC\***

**PHASES DE LA MISSION SYNTHESE**

**Exécution des travaux : 10 mois**

* Animateur de la cellule synthèse, 1 réunion par semaine de 2 heures sur site.
* Gestion de la boite à plan en agence.
* Pré synthèse en agence des plans d’exe des entreprises hors lots techniques.
* Regroupement des plans exe TCE et synthèse finale.
* Diffusion des plans synthèse.
* Tenue du tableau des plans synthèse et BPE.

**Organisation**

* Réunion SYNTHESE tous les vendredi matin ou jeudi après-midi durée 2h00.
* Travail en agence durée 3h00.

**Délais : 10 mois TCE y/c préparation.**

**Présence hebdomadaire : 0.5 journée / semaine X 4.5 semaine/mois = 22.5 journées**

**Honoraire vacation journée = ----- € HT**

**Montant total HT : ------ euros réparti sur 10 mois soit ----- euros ht / mois.**

Montant TVA -------- euros

**Montant TTC ---------- euros TTC\***

-

Fait à Toulon le ---------------------------

Le mandataire Le sous traitant